План – график введения  ФГОС ДО  в муниципальном бюджетном  дошкольном  образовательном учреждении                                                                      г. Махачкалы  «Детский сад №1»

| № | Направление деятельности мероприятия |  | Сроки проведения |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно –правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана –графика введения ФГОС ДО |  | ДО 1.11 2013Г. | Зав. д\с Бондаренко А.А. ст.воспитатель Михарева В.А. |  |  |
| 1.2 | Обеспечения соответствия нормативно –правовой базы требованиям ФГОС ДО |  | До 1.01.2015г. | Зав. д\с Бондаренко А.А. |  |  |
| 1.3 | Внесение изменений и дополнений в устав и другие локальные акты |  | До 1.01.2015г. | Зав. д\с Бондаренко А.А. |  |  |
| 1.4 | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  | До 1.01.2015г. | Ст.воспитатель Михарева В.А. |  |  |
| 1.5 | Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ |  | 1.01.2015Г. | Ст.воспитатель Михарева В.А. члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |  |  |
| 1.6 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ |  | До 1.09. 2014г. | Зав.д\с Бондаренко А.А. |  |  |
| 2 | Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС ДО. |  | До 1.11.2013г. | Зав.д\с Бондаренко А.А. ст.воспитатель Михарева В.А. |  |  |
| 2.2 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС |  | ДО 1.05.2014Г. | ЗАВ.Д\С Бондаренко А.А. |  |  |
| 2.3 | Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на: - административных совещаниях при заведующей; - планерках, семинарах. |  | Согласно годовому плану ДОУ | ЗАВ.Д\С Бондаренко А.А. Ст. воспитатель Михарева В.А. |  |  |
| 3 Методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОС ДО | 1.11.2013г. |  |  | Зав. д\с Бондаренко А.А. ст.воспитатель Михарева В.А. |
| 3.2 |  | Определение и утверждение на педагогическом совете, рабочих групп по введению ФГОС ДО | 28.02.2014г. |  |  | ЗАВ. д\с Бондаренко А.А. ст.воспитатель Михарева В.А. |
| 3.3 3.4 |  | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций для педагогических работников по теме «ФГОС ДО» | Согласно годовому плану работы 2013 –не менее -3-х; 2014 не менее – 5-ти; 2015 не менее 5-ти 2013-2014Г. |  |  | Ст.воспитатель Михарева В.А. |
|  |  | Организация мастер – классов, открытых НОД |  |  |  |  |
| 3.5 3.6 |  | Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий Организация помощи по разработке основной образовательной программы учреждения на основе требований ФГОС | Согласно годовому плану работы Май 2014г. |  |  | Ст.воспитатель Михарева В.А. Ст.воспитатель рабочая группа |
| 4 |  | Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС | 1.11.2013Г. |  |  | ЗАВ.Д\С Бондаренко А.А. ст.воспитатель Михарева В.А. |
| 4.2 |  | Корректировка плана- графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО | 1.11.2013Г. |  |  | ЗАВ.д\с Бондаренко А.А. ст. воспитатель Михарева В.А. |
| 4.3 |  | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ | 2013- 5% 2014- 50% 2015 – 45% |  |  | СТ.воспитатель Михарева В.А. |
| 4.4 |  | Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС с работниками МБДОУ | в течение года |  |  | Ст.воспитатель |
| 5 |  | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | До 1.12.2013г. |  |  | Зав. д\с ст. воспитатель |
| 5.2 |  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички на сайте ДОУ) | Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2013- 2014 -2015г. |  |  | Зав.д\с ст. воспитатель |
| 5.3 |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Август 2014г. 2015г. |  |  | Зав.д\с Бондаренко А.А |
| 6 |  | Финансовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Определение объемов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ | До 1.05.2014г. |  |  | Зав.д\с Бондаренко А.А. ст.воспитатель Михарева В.А. главный бухгалтер Мамаева Д. |
| 6.2 |  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | 01.01.2015г. |  |  | ЗАВ.Д\С гл. бухгалтер |
| 7 |  | Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Анализ материально – технического обеспечения введения ФГОС ДО | ДО 25.08.2014- 2015г. |  |  | Зав.д\с зам.зав. по АХЧ ст. воспитатель |
| 7.2 |  | Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям ФГОС ДО (приобритение пособий, оборудования и т.д.) | Ежегодно до 1.01.2015г. |  |  | Зав. д\с Бондаренко А.А. зам. зав. по АХЧ Сефералиева М. Ст. воспитатель |
| 7.3 |  | Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий, требованиям ФГОС ДО | До 1.09.2015г. |  |  |  |